**项目工作周报**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 选题名称 | 气象大数据平台 | | |
| 小组成员 | 黄振庭，肖顺，蒋世祺，何山，邵轩志，黄汉兴 | | |
| 填报周期 | 3 | 项目整体状况 |  |

项目整体状态说明

|  |  |
| --- | --- |
|  | 工作进展顺利 |
|  | 工作存在较大问题,但在控制之内. |
|  | 工作存在重大问题,已对整体工作造成较大影响. |

1. 项目整体情况（实际进度与里程碑的对比情况）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务 | 子任务 | 计划完成时间 | 实际完成时间 |
| 1 | 用户端 | 用户登录与注册 | 2024.4.11 | 2024.4.11 |
| 用户个人信息管理 | 2024.4.20 | -- |
| 城市订阅管理 | 2024.4.20 | -- |
| 发送反馈和报告 | 2024.4.20 | -- |
| 接收预警 | 2024.4.20 | -- |
| 主界面总览各城市气象和地质地形数据 | 2024.4.30 | -- |
| 城市地质灾害预测 | 2024.5.5 | -- |
|  | 管理端 | 查看处理用户反馈和建议 | 2024.4.20 | -- |
| 添加和维护气象地质观测指标 | 2024.5.5 | -- |
| 发布公告 | 2024.4.20 | -- |
| 用户管理与权限设置 | 2024.4.20 | -- |
| 发布预警 | 2024.5.5 | -- |

1. 工作计划执行情况

| **子任务** | **工作计划执行情况** | **计划完成时间** | **负责人/完成日期/未完成原因** |
| --- | --- | --- | --- |
| 移植现有代码于github中admin框架 |  | 2024.4.11 | 黄振庭2024.4.10 |
| 主界面视图初步选定 |  | 2024.4.11 | 邵轩志/2024.4.11 |
| 城市数据可视化初步确定图样 |  | 2024.4.11 | 黄振庭/2024.4.11 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. 下周工作计划

| **子任务** | **工作任务** | **负责人 / 计划完成日期** |
| --- | --- | --- |
| 继续完善设计接口文档 | 需要根据每个人对数据的需求，以及对路由参数的需求进行统一！ | 全体成员/2024.4.18 |
| 气象api数据获取 | 整理可用的api数据，集成使用文档 | 全体成员 |
| 管理端页面初步搭建 | 能够操作用户、发布预警、处理反馈信息（只需呈现效果） | 何山 |
| 用户端个人信息相关搭建 | 能够修改用户名，头像，密码等基本信息，管理订阅城市相关信息 | 蒋世祺 |